**EK–2 : BENAP PROJE/OKUL EYLEM PLANI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EYLEM KONULARI** | **AÇIKLAMA** | **SORUMLU BİRİM** | **TARİH** |
|  | Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi (BENAP) Okul Proje Yürütme Kurulu’nun Oluşturulması ve Uygulanacak Projelerin Belirlenmesi | İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında belirtilen şekilde Okul Proje Yürütme Kurulu oluşturulur. Okul Eylem Planına göre çalışmalarını planlar ve yürütülmesini sağlar. | Okul Müdürlüğü | Mart |
|  | Toplantılar | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu ihtiyaç duyulan tarihlerde yüz yüze/çevrim içi toplanarak öğrencilerin dersler bazında başarısı yönünde değerlendirmeler yapar. Başarısı düşen öğrencilerle ilgili çözüm önerileri geliştirir ve öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması ile ilgili kararlar alır. | Okul Proje Yürütme Kurulu  | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Merkezi Sınav Sonuçlarının İncelenmesi | Bir önceki yılın merkezi sonuçlarını ve yapılacak izleme ve değerlendirme sınav sonuçlarını analiz ederek öğrencilerle ilgili akademik başarıyı artırmaya yönelik, çalışmalar ile ilgili ek kararları alır. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu Başkanlığında Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu | Mart |
|  | Destekleme ve Yetiştirme Kursları | Yüz yüze eğitimin ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının başlaması halinde kursların, akademik başarıyı arttırma odaklı düzenleyerek tüm branşlar bazında öğrenciye verimli olacak şekilde planlar. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Müdürlüğü | Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Başlaması Halinde |
|  | Kazanım Değerlendirme Testleri ve Deneme Sınavlarının Uygulanması ve Değerlendirilmesi | Sınav sonuçlarını bir önceki yapılan sınav sonuçlarıyla karşılaştırır; gerek ders ortamında gerekse Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğrencilerin konu eksiklerinin giderilmesini sağlar. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu ve İlgili Zümre Öğretmenleri | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Akademik Alandaki Çalışmaların Yapılması | Okul Proje Yürütme Kurulu Başkanlığında, yüz yüze eğitimde okullarda soru çözme köşelerinin , uzaktan eğitim süresince çevrim içi uygulamalar üzerinden haftanın belirli bir gününde soru çözme ortamının oluşturulmasını sağlar. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme KuruluBaşkanlığında Okul Akademik Başarıyı Artırma Komisyonu | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Öğrenci Motivasyonun Arttırılması | Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında ilgili zümre öğretmenleri tarafından “Hangi Derse Nasıl Çalışılır?” sorusuna yönelik öğrenci motivasyonu artırıcı seminer, video, broşür vb. çalışmalar yapar. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu ve İlgili Zümre Öğretmenleri | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Öğrencinin Akademik Başarısının Gelişimine Yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Sunulması | Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanı, öğrencilerin akademik, sosyal-duygusal ve kariyer gelişimine yönelik(LGS-YKS Tanıtımı, Hedef Belirleme, Verimli Ders Çalışma, Bilinçli Teknoloji kullanımı vb.) yüz yüze/çevrim içi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini düzenler. Okul rehber öğretmeni/psikolojik danışmanı yoksa Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nden destek alınır. | Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı2.Dönemi Boyunca  |
|  | Eğitim Koçluğu Sistemi | Okul Proje Yürütme Kurulu, 7. ve 8. ile 11. ve 12. Sınıflar için Eğitim Koçluğu sistemini oluşturur ve uygulanmasını takip eder. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Okulda Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanlardaki Çalışmaların Yapılması | Okulda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre sosyal kulüpler kurarak yüz yüze/çevrim içi uygun fırsat ve ortamlar hazırlanarak çeşitli sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çalışmalar yapar. | Okul Proje Yürütme Kurulu Başkanlığında Okul Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Proje Komisyonu ve İlgili Zümre Öğretmenleri  | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Okulda Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanlardaki Çalışmaların Yapılması | Okulda “Besni İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Kurs Tablosu”nda yer alan kurslarını duyurarak öğrenci dilekçelerini İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ulaştırır. | Okul Müdürlüğü | Mart-Nisan |
|  | Yönetici, Öğretmen ve Veli Eğitimleri | Yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, velilerin olumlu tutumlarını ve eğitim süreçlerine (LGS-YKS Tanıtımı, Üst Öğretim Kurumları Tanıtılması, Psikolojik Sağlamlık vb.) dair bilgilendirmek amacıyla yüz yüze/çevrim içi eğitimler yapılır. | Okul Proje Yürütme Kurulu ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Okul-Veli işbirliğinin Arttırılması | Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığı ilgili sınıf rehber öğretmenleri tarafından özellikle sınav dönemleri öncesinde yüz yüze/çevrim içi “Veli Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenir. Okul-Veli iş birliğine yönelik velilere “Veli Teşekkür Belgesi” hazırlanır. | Okul Proje Yürütme Kurulu, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, Sınıf Rehber Öğretmeni | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Okuma Alışkanlığı Kazandırmaya Yönelik Proje Geliştirilmesi | Okul Proje Yürütme Kurulu başkanlığında “okuma alışkanlığı kazandırma” ya yönelik kitap okuma projesi geliştirir ve uygulanmasını sağlar. | Okul Proje Yürütme Kurulu | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Yüz Yüze / Çevrimiçi Eğitim, Gezi, Ziyaretler ve Bilgilendirme Etkinliklerinin Yapılması | Okul Proje Yürütme Kurulu, ortaokul/ortaöğretim öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerine göre seçim yapabilmeleri için “Okul Tanıtım Atölyeleri/ Bölüm ve Üniversite Tanıtım Atölyeleri” yüz yüze/çevrim içi etkinlikler düzenler. Sosyal, Kültürel ve Sportif alanlarda yüz yüze alanlarda çalışmalar yapar. | Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında Okul Proje Yürütme Kurulu | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Gönlümdeki Meslek Mutlu Gelecek Projesi | Ortaöğretim kurumlarındaki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Okul Proje Yürütme Kurulu, “Gönlümdeki Meslek Mutlu Gelecek Projesi” kapsamında çalışmalar yürütür. | Okul Proje Yürütme Kurulu | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Eğitimde İyi Örnekler Başvurusu | Okul Proje Yürütme Kurulu, okullarında iyi örnek teşkil eden çalışma ve projeleri ilçe kurum web sitesinde yayımlanması için İlçe Proje Teknik Ekibine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirir. Eğitimde İyi Örnekler başvurularının alınacağı dönemde proje başvurularını teşvik eder. | Okul Müdürlüğü | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Ödüllendirme | Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından yapılacak ödüllendirmeler yapılır.  | Okul Müdürlüğü | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi (BENAP) Okul Çalışmalarının Paylaşılması | Okul Proje Yürütme Kurulu projeye ait çalışmaları kurum web sitesinde paylaşır. | Okul Proje Yürütme Kurulu | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |
|  | Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi (BENAP) Çalışmaların Raporlanması | Projeye ait yapılan çalışmalar ve çalışmalar ait raporlar aylık ve dönem sonunda İlçe Proje Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Proje Hazırlama Ekibi ulaştırır. | Okul Müdürlüğü | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönemi Boyunca |